## Slide 1: Электронный дневник
Самойлов В.В.
Овсянников М.А
Краснов Д.А.
Парфёнов И.С.

## Slide 2
Цель внедрения - Увеличение производительности старого сайта Политеха.
Причина смены - Негативные отзывы студентов, недостаток функций и мощностей старого сайта, его плохая репутация и невозможность его масштабировать.
Задачи внедрения:
Разобраться в устройстве старой программы.
Спроектировать новую программу.
Моделирование бизнес-процессов.
Проектирование модели демонстрационного образца.
Разработка ИТ-инфраструктуры
Расчет экономического эффекта от внедрения.
Составление нового ТЗ.
Разработка web-приложения.
Тестирование ПО.
Организовать новый сервер.
Составление документации.
Составление методики тестирования.
Тестирование ПО.
Обучение пользователей.
Ввод в эксплуатацию.

## Slide 3: Структура внедрения
Руководитель группы внедрения - осуществляет общее руководство проектом и поддерживает его на протяжении всего времени до полного завершения
Группа внедрения - команда, отвечающая за множество задач и функций, на которой лежит ответственность непосредственно за исполнение
1.Подготовка проекта:
Архитектор - Разобраться в устройстве старой программы.
Проектировщик - Спроектировать новую программу.
2.Концептуальный проект:
Бизнес аналитик - Моделирование бизнес-процессов.
Системный аналитик - Проектирование модели демонстрационного образца.
Системный аналитик - Разработка ИТ-инфраструктуры
Бизнес аналитик - Расчет экономического эффекта от внедрения.
3.Реализация:
Технический писатель - Составление нового ТЗ.
Back-end разработчик - Разработка web-приложения.
Технический писатель - Составление документации.
Teamlead - Составление методики тестирования.
QA-инженер - Тестирование ПО.
Архитектор - Организовать новый сервер.
QA-инженер - Установить сайт на сервер и протестировать его.
4.Эксплуатация и поддержка:
Релиз менеджер - Обучение пользователей.
Менеджер продукта - Ввод в эксплуатацию

## Slide 4: Реинжиниринг
Реинжиниринг – метод, способ, подразумевающий под собой переделку старой программы.
Подразумевает под собой полное переоценивание разнообразных процессов старого, а также внедрение новейших технологий современности в новый проект. В результате возможно не только улучшить что-то, но и создать более усовершенствованные методы.
Преимущества:
снижение затрат;
снижение количества ошибок;
оптимизация операционных процессов;
Недостатки:
затраты времени и ресурсов;
прерывание существующих процессов;
необходимость обучения или введения в должность;
влияние на бюджетирование.
Перед внедрением реинжиниринга необходимо тщательно подготовить организацию к нововведениям, чтобы избежать негативных последствий для работы.

## Slide 5: Факторы риска
Риск | Допустимость | Управление риском
1. Возможность нехватки мощностей новых серверов | Не допустимый | Анализ и расчёт потенциальных мощностей
2. Мелкие баги на сайте | Приемлемый | Окно на сайте для связи с поддержкой, которая исправит баги.
3. Утечка данных пользователей | Не желательный | Добавить двухэтапную аутентификацию
4. Сайт может лечь из-за DDOS-атаки | Не желательный | Минимизировать время, в которое сайт не работает
5. Трудность в использовании сайта старшим поколением | Приемлемый | Организовать вечерние курсы по обучению преподавателей

## Slide 6: Диаграмма Ганта
 |  |  |  | Сентябрь 2024г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Октябрь 2024г. |  | 
Этап | Кол-во дней | Дата начала | Дата окончания | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3
Разобраться в устройстве старой программы. | 1 | 21.09 | 21.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Анализ предметной области | 1 | 21.09 | 21.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Проектирование структуры организации | 1 | 21.09 | 21.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Моделирование бизнес-процессов | 1 | 21.09 | 21.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Проектирование модели демонстрационного образца | 1 | 21.09 | 21.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Разработка ИТ-инфраструктура | 1 | 21.09 | 21.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Расчет экономического эффекта от внедрения | 2 | 21.09 | 22.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Составление ТЗ | 1 | 22.09 | 22.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Разработка веб-приложения | 1 | 22.09 | 22.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Организовать новый сервер | 3 | 22.09 | 24.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Установить сайт на сервер | 2 | 24.09 | 25.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Составление документации | 2 | 25.09 | 26.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Составление методики тестирования | 1 | 26.09 | 26.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Тестирование ПО | 4 | 26.09 | 29.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Обучение персонала | 2 | 29.09 | 30.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ввод в эксплуатацию | 4 | 30.09 | 03.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |